## Hoja1
Nombre | Duracion | Inicio | Fin
| 187.5 dias | 2021-01-25 | 2021-07-06
Fase 1: Acta de constitución | 8.5 | 2021-01-25 | 2021-02-03
Título del proyecto | 0.5 | 2021-01-25 | 2021-01-25
Planteamiento del problema | 1 | 2021-01-25 | 2021-01-26
Estado del arte | 1 | 2021-01-26 | 2021-01-27
Justificacion | 0.5 | 2021-01-27 | 2021-01-27
Objetivo | 0.5 | 2021-01-28 | 2021-01-28
Descripcion | 0.5 | 2021-01-28 | 2021-01-28
Estructura de gobernabilidad | 0.5 | 2021-01-29 | 2021-01-29
Cronograma | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
Presupuesto | 1 | 2021-01-30 | 2021-02-01
Aprobacion | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-02
Identificacion de los interesados | 1 | 2021-02-02 | 2021-02-03
FIN DE FASE
Fase 2: Requerimientos | 13 dias | 2021-02-03 | 2021-02-18
Selección de herramientas | 3 dias | 2021-02-03 | 2021-02-06
Recoleccion de informacion | 7 dias | 2021-02-06 | 2021-02-15
Analisis de informacion | 3 dias | 2021-02-15 | 2021-02-18
FIN DE FASE
Segundo entregable | 16 dias | 2021-02-18 | 2021-03-09
Proceso de diseño | 1 dia | 2021-02-18 | 2021-02-19
Especificaciones técnicas del equipo | 1 dia | 2021-02-19 | 2021-02-20
Especificaciones técnicas de los materiales | 0.5 dias | 2021-02-20 | 2021-02-20
Proveedores | 0.5 dias | 2021-02-22 | 2021-02-22
Costeo del producto en forma unitaria | 1.5 dias | 2021-02-22 | 2021-02-23
Planificar el alcance y creación de EDT | 1.5 dias | 2021-02-24 | 2021-02-25
Gestión del cronograma | 1 dia | 2021-02-25 | 2021-02-26
Plan de gestión de costos | 1 dia | 2021-02-26 | 2021-02-27
Plan de gestión de calidad | 1 dia | 2021-02-27 | 2021-03-01
Plan de gestión de recursos humanos | 1 dia | 2021-03-01 | 2021-03-02
Plan de adquisicion de equipos y materiales | 1.5 dias | 2021-03-02 | 2021-03-03
Plan de gestión de las comunicaciones | 1.5 dias | 2021-03-04 | 2021-03-05
Plan de riesgos | 1.5 dias | 2021-03-05 | 2021-03-06
Plan de gestión de interesados | 1.5 dias | 2021-03-08 | 2021-03-09
FIN DE FASE
Fase 3: Diseño del sistema | 16 dias | 2021-03-09 | 2021-03-27
Diseño de la base de datos | 3 dias | 2021-03-09 | 2021-03-12
Creacion de las pantallas | 7 dias | 2021-03-12 | 2021-03-20
Diseño del sistema de facturacion | 6 dias | 2021-03-20 | 2021-03-27
FIN DE FASE
Fase 4: Desarrollo del software | 40 dias | 2021-03-27 | 2021-05-22
Codificacion del sistema | 20 dias | 2021-03-27 | 2021-04-27
Codificacion de la parte visual | 18 dias | 2021-04-27 | 2021-05-20
Ingreso de roles | 2 dia | 2021-05-20 | 2021-05-22
FIN DE FASE
Fase 5: Prueba del sistema | 11 dias | 2021-05-22 | 2021-06-04
Debugging | 6 dias | 2021-05-22 | 2021-05-29
Testing | 5 dias | 2021-05-29 | 2021-06-04
FIN DE FASE
Fase 6: Documentacion | 8 dias | 2021-06-04 | 2021-06-14
Manual teorico | 4 dias | 2021-06-04 | 2021-06-09
Manual de usuario | 4 dias | 2021-06-09 | 2021-06-14
FIN DE FASE
Tercer entregable | 8 dias | 2021-06-14 | 2021-06-24
Costos de mantenimiento | 2 dias | 2021-06-14 | 2021-06-16
Bitácoras de reuniones | 1.5 dias | 2021-06-16 | 2021-06-18
Reporte de cumplimiento de expectativas | 1.5 dias | 2021-06-18 | 2021-06-21
Creación de video explicativo | 3 dias | 2021-06-21 | 2021-06-24
FIN DE FASE
Fase: Entrega del programa | 67 dias | 2021-06-24 | 2021-09-17
Reporte de pruebas | 4 dias | 2021-06-24 | 2021-06-29
Entrega de manuales | 2 dia | 2021-06-29 | 2021-07-01
Garantia | 61 dias | 2021-07-01 | 2021-09-17

## Hoja2
Semanas | 25ene-30ene | 01feb-06feb | 08feb-13feb | 15feb-20feb | 22feb-27feb | 01mar-06mar | 08mar-13mar | 15mar-20mar | 22mar-27mar | 29mar-03abr | 05abr-10abr | 12abr-17abr | 19abr-24abr | 26abr-01may | 03may-08may | 10may-15may | 17may-22may | 24may-29may | 31may-05jun | 07jun-12jun | 14jun-19jun | 21jun-26jun | 28jun-03jul | 5jul-17sep
Fase 1: Acta de constitución
Título del proyecto
Planteamiento del problema
Estado del arte
Justificación
Objetivo
Descripción
Estructura de gobernabilidad
Cronograma
Presupuesto
Aprobación
Identificación de los interesandos
Fase 2: Requerimientos
Selección de herramientas
Recoleccion de informacion
Analisis de informacion
Segundo entregable
Proceso de diseño
Especificaciones técnicas del equipo
Especificaciones técnicas de los materiales
Proveedores
Costeo del producto en forma unitaria
Planificar el alcance y creación de EDT
Gestión del cronograma
Plan de gestión de costos
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de recursos humanos
Plan de adquisición de equipos y materiales
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de riesgos
Plan de gestión de interesados
Fase 3: Diseño del sistema
Diseño de la base de datos
Creacion de las pantallas
Diseño del sistema de facturacion
Fase 4: Desarrollo del software
Codificacion del sistema
Codificacion de la parte visual
Ingreso de roles
Fase 5: Prueba del sistema
Debugging
Testing
Fase 6: Documentacion
Manual teorico
Manual de usuario
Tercer entregable
Costos de mantenimiento
Bitácoras de reuniones
Reporte de cumplimiento de expectativas
Creación de video explicado
Fase: Entrega del programa
Reporte de pruebas
Entrega de manuales
Garantia

## Hoja3
Interesados | Descripcion | Participacion | Interes | Interdependencia
Director de la empresa | Encargado de las operaciones generales de la empresa | Alta | Mejorar el proceso de facturacion y seguridad de los datos | Mejor manejo de los datos del cliente e inventario de la empresa
Personal de compra y venta | Encargados de la compra, promoción y distribución de los articulos de la empresa | Alta | Llevar un control de todas las transacciones de compra y venta | Facilitar los procesos de cierre de caja al finalizar el dia
Clientes | Personas que utilizan los servicios de la empresa | Media | Seguridad en los datos proporcionados | Calidad de artículos y mejoria del manejo de datos
Equipo técnico y mantenimiento | Asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar los productos o servicios de la empresa | Media | Mejor registro en el control de cada instalacion | Apoyo en las ventas para maximizar el tiempo

## Hoja4
Patrocinador | Fecha | Firma
Ing. César Augusto Palma | XX/01/2021